## 工作表1
| 名称 | 地点 | 联系人 | 联系方式 | 负责人 | 目前进度 | 下一阶段工作 | 完成时间 | 状态 | 更新时间
课外培训机构 | 裸心飞 | 上海 | Allen tang朋友 | 微信，电话 | Allen tang | 项目介绍（ppt） |  |  | 等待回复 | 20170320
20170320
公立学校 | 金华2-3所学校 | 浙江金华 | David ying | 微信，电话 | Allen tang | 口头介绍 | 与学校见面详细介绍，演示demo，课程介绍 | 4月底之前 | 筹备中 | 20170320
| 南通2-3所学校 | 江苏南通 | Laura | 微信，电话 | Allen tang | 已给Laura的老师做过详细介绍并展示demo | Laura的老师联系南通当地学校。计划与学校见面做详细介绍，演示demo，课程介绍 | 未知 | 筹备中 | 20170320
私立学校 | 孔律师介绍 | 上海 | 孔律师 | 微信 | 周榕 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 20170320
线上 | 酷学习 | 上海 | Lee | 微信 | David zhu | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 20170320
补习班 | 补习班 | 上海浦东 | 黄铁蛋 | 微信 | David zhu | 介绍项目，去年暑假见面沟通过 | 约周三见面 | 未知 | 未知 | 20170320
小学 | 世界外国语小学 | 上海 | Vennie | 微信 | David | Vennie 熟悉我们项目，她负责介绍。 | Vennie 周四见面进一步沟通怎么推进
无锡培训学校 | ？ | 无锡 | Laura | 微信 | David | Laura 介绍过，有兴趣 | 尽量约这周
公立学校 | 广东实验中学 | 广州 | 周老师，黄校长 | 微信，邮件 | David | PPT介绍，电话沟通 | 下周去广州演示，面谈
公立学校 | 南京27中 | 南京 | 陈红 （副校长） | 微信，电话 | David | 去年9月份见面沟通过，也跟老师沟通过，关于校本 | 跟踪是否有兴趣开课？
技校 | 广州轻工高级技工学校 | 广州 | 傅慧，退休老师 | 微信 | David | 简单书面，微信介绍 | 约了在广州跟学校的计算机科长见面