## 201703
| 项目 | 负责人 | 截止时间 | 进度 | 优先级
1 | 编写scratch教材大纲 | David | 3月24 | 50% | 重要／紧急
2 | 编写python教材大纲 | Allen | 3月24 | 50% | 重要／紧急
3 | 宣传资料 | David／Allen | 3月31号 | 20% | 重要／紧急
4 | 宣传视频 | David／Allen | 3月31号 | 20% | 重要／紧急
5 | BD | Allen／David | 持续 | 持续 | 重要／不紧急
6 | 融资 | Rong | 4月28 | 10% | 重要／不紧急
7 | demo材料交接 | David／Allen | 3月24 | 0% | 重要／紧急